茅台学院“百日攻坚”实地考察准备工作组

工作方案

根据《茅台学院本科教学工作合格评估百日攻坚行动方案》要求，为确保学校能够顺利通过省教育厅2023年5月下旬组织的预评估，特制定实地考察准备工作组工作方案。

一、工作目标

对照本科教学工作合格评估指标体系要求，配合学校百日攻坚行动相关工作部署，做好校内考察点建设、校外考察单位选择及校内外考察方案设计、线路准备、材料准备、解说人和解说词准备、相关人员组织、模拟演练等准备工作，确保达到优良标准。

二、组织机构

为更好地完成百日攻坚实地考察准备工作任务，成立茅台学院百日攻坚实地考察准备工作组，负责统筹协调、安排部署、组织实施相关工作。

组 长：张春林

副组长：闫松显 冯玉龙 郭 举 王贤晨

下设办公室在教务处：

主 任：张春林

成 员：杨昌容 陆德辉 胡常俊 袁 磊

工作组下设考察路线、实践教学、实验教学三个专项组。

**1.考察路线组**

组 长：冯玉龙

副组长：闫松显 李 萍 熊 津 赵冠群

成 员：袁德志 田 多 胡常俊等

**2.实践教学组**

组 长：郭 举

副组长：王贤晨 马 青 陆德辉

成 员：吴德光 冯国辉 夏 伟 王陈诚 颜家楠 袁 磊

**3.实验教学组**

组 长：张 丰

副组长：冯玉龙 吉 庆 谢 艺 陆德辉

成 员：田 多 袁 磊 各教学单位抽调一人

三、工作计划

（一）准备阶段（2月15日-3月1日）

在校级各工作组指导下，各专项组完成百日攻坚实施方案撰写和组织架构设置，办公室收集整理上报工作领导小组。

（二）推进阶段（3月2日-4月15日）

按照本科教学合格评估要求，各专项组完成所有建设和准备任务，教务处每周进行专项督查检查，并根据实际情况进行工作指导。

（三）盘点整改阶段（4月16日-5月5日）

针对所有建设任务进行梳理和复盘，围绕重点、难点、堵点开展针对性研讨和攻克。

（四）验收阶段（5月6日-5月15日）

学校百日攻坚行动工作领导小组对攻坚任务达标情况进行验收。

四、工作要求

（一）全面发动，统一思想。在各教学单位开展学习宣传百日攻坚行动实施方案，提高认识，统一思想，确立标准意识。

（二）全面清理，查找差距。对已经组织实施的工作进行全面梳理，查找存在问题，分析重点、难点，研究制定对策和措施。

（三）群策群力，及时整改。各专项组要集思广益，加强沟通，形成信息共享、互通，相互取长补短，针对工作中存在的问题要及时整改，缩小差距，确保各项工作以优良状态达标。

（四）抢抓时间，保质完成。确保在百日攻坚时限内，各教学单位建设内容均达到优良标准。实行倒计时施工制度，在突击工作期间，各专项组、各教学单位需按照学校评建办要求，定时总结汇报。

茅台学院教学单位合格评估百日攻坚行动一览表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **行动任务** | **具体内容** | **专项负责人** | **责任单位** | **责任领导** | **完成时限** |
| **1** | **工作方案** | 各专项组按照学校百日攻坚行动工作要求，制定本专项组工作实施方案及拟定工作内容计划清单。 | 郭举  张丰 | 教务处 | 张春林 | 3月1日前 |
| **2** | **考察路线** | 负责考察路线的设计、督促开展各考察点建设任务的开展，解说人和解说词准备、相关人员组织、模拟演练等准备工作 | 冯玉龙 | 实验实训中心 | 冯玉龙 | 4月15日前 |
| **3** | **实践教学** | 1. 整理2020年9月以来各学期实习课程台账，并根据合格评估目录整理好实习档案。 2. 梳理展示基地清单，开展基地挂牌、协议签订、管理机制建设、制度上墙等工作； 3. 开展产业导师聘用、教师培养、课程设计、实践指导、毕业设计（论文）指导、应用研究、成果转化等工作，同时梳理合作成果，形成手册、展板等宣传展示材料； 4. 整理基地建立档案及教学管理档案，明确基地管理办公室 5. 准备校外实践教学基地考察清单，落实解说人、解说词及汇报PPT等材料，设计线路并开展模拟演练(与校内基地统筹设计）。 | 郭举 | 各教学单位 | 各教学单位党政  领导 | 4月15日前 |
| **4** | **实验教学** | 1. 归档自2020年9月以来人才培养方案实验课程资料，如实验报告、实验室记录本等； 2. 检查实验室利用率，尤其设备利用率等情况，并准备好佐证支撑材料； 3. 做好校内实训实践基地建设工作； 4. 设计校内实验实训基地考察点路线（与校外基地统筹设计）； 5. 跟进各考察点建设及设施设备准备、汇报材料准备、解说人和解说词准备、相关人员组织、模拟演练等工作。 | 张丰 | 各教学单位 | 各教学  单位  党政领导 | 4月15日前 |