茅台学院教学单位本科教学评估推进计划

按照《茅台学院“评建工作百日攻坚”行动方案》要求，为及时高效推进各教学单位合格评估各项建设任务，确保我校合格评估目标顺利实现，特制定以下工作计划。

一、工作目标

举全校之力，通过百日攻坚行动，使各教学单位在教学准备、实地考察等各项合格评估工作达到优良状态，顺利通过教育厅预评估和教育部正式评估。具体建设任务见附件。

二、组织机构

根据学校层面百日攻坚行动方案工作机构组建情况，教务处负责牵头教学准备工作组：

组  长：张春林

副组长：张  珊  刘  京  闫松显  冯玉龙  王健芳  李莎莎 吴纪纲  郭  举  喻仕瑞  张  丰  冯华仲  周  克  童  俊  欧信忠  李  觅  卜建东

攻坚任务：负责师资数量与结构、教学水平提升、专家听课、试卷调阅、毕业论文（设计）调阅、实验实习档案、教研室活动记录等所有教学准备工作，确保达到优良标准。

为进一步提高工作效率，实现信息共享、收集、反馈，成立专项办公室，办公室对评建工作办公室负责，负责及时收集、调度、反馈各专项组工作进度及问题信息。

办公室主任：张春林

成  员：杨昌容  张蒙洋  陈  洋  程欣怡  赵学厅  林  珊

工作组下设师资建设、教学提升、资料整理、数据审核、评估培训、汇报展示等6个专项组。各专项工作组负责统筹指导各教学单位评估推进过程中的组织落实情况。

（一）教学准备工作组

1.师资建设组

组  长：张  珊

副组长：刘  京  刘晓晓  喻仕瑞  冯华仲  陈照静  吴鹏西  欧信忠  胡玉智  李莎莎

成  员：蒋玉婷  肖启霞  各教学单位抽调1人。

2.教学提升组

组  长：王健芳

副组长：刘  京  卜建东  张蒙洋

成  员：李青南  郭志君  刘旭东  王贤晨  王陈诚  刘芷杙  尹  馨  李正波  韩  笑  李浩军

3.资料整理组

组  长：冯华仲  周  克

副组长：吴开贤  田  鹏  程欣怡

成  员：陈  娟  张玉超  王克校  王继斌  杨高雪儿  张利青  各教学单位抽调1人

4.数据审核组

组  长：吴纪纲

副组长：彭明勇 汪秋韵 陈  洋

成  员：李  三  李  红  陈嘉煌  翁彦如  李  梅  吴晓鹏  袁安萍  廖  婷  胡常俊

5.汇报展示

组  长：童  俊

副组长：梁  宇 颜家楠

成  员：庞传远  孟性菊  罗时彬  各教学单位抽调1人。

三、工作计划

（一）准备阶段（2月15日-3月1日）

在校级各专项组指导下，各教学单位完成本科教学评估实施方案撰写和组织架构设置，办公室收集整理上报工作领导小组。

（二）推进阶段。（3月2日-4月15日）

按照本科教学合格评估要求，各教学单位完成所有建设和准备任务，各专项组每周进行专项督查检查，并根据实际情况进行工作指导。

（三）盘点整改阶段（4月16日-5月5日）

针对所有建设任务进行梳理和复盘，围绕重点、难点、堵点开展针对性研讨和攻克。

（四）验收阶段（5月6日-5月15日）

各专项组做好迎接学校百日攻坚行动工作领导小组对攻坚任务达标情况进行验收。

- 四、工作要求

（一）全面发动，统一思想。在各教学单位开展学习宣传百日攻坚行动实施方案，提高认识，统一思想，确立标准意识。

（二）全面清理，查找差距。对已经组织实施的工作进行全面梳理，查找存在问题，分析重点、难点，研究制定对策和措施。

（三）群策群力，及时整改。各工作组要集思广益，加强沟通，形成信息共享、互通，相互取长补短，针对工作中存在的问题要及时整改，缩小差距，确保各项工作以优良状态达标。

（四）抢抓时间，保质完成。确保在百日攻坚时限内，各教学单位建设内容均达到优良标准。实行倒计时施工制度，在突击工作期间，各工作组、各教学单位需按照学校评建办要求，定时总结汇报。

| 茅台学院教学单位合格评估百日攻坚行动一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行动任务 | 具体内容 | 责任单位 | 责任领导 | 完成时限 |
| 1 | 工作方案 | 各教学单位按照《茅台学院“评建工作百日攻坚”行动方案》工作要求，制定工作实施方案及拟定工作内容计划清单。 | 各教学单位 | 各教学单位 党政领导 | 3月1日前 |
| 2 | 组织架构 | 各教学单位成立教学合格评估领导小组全面安排部署、组织实施教学合格评估教学准备（含教学提升组、学生发展组、资料整理组、数据审核组、评估培训组、汇报展示组等工作小组）和实地考察准备（含实践教学组、实验教学组）等两大方面。 | 各教学单位 | 各教学单位 党政领导 | 3月2日前 |
| 3 | 师资建设 | 根据学校的有关要求及学院的规定，完成相关资料、数据的整理收集工作，并完成师资队伍建设指标的相关工作。 | 各教学单位 | 各教学单位 党政领导 | 4月15日前 |
| 4 | 教学提升 | - 持续组织开展教学大练兵、大比武，推进课堂教学水平提升工作，规范教学要件内容，提升教学能力和水平，组织各教学单位教师开展课堂教学与实验教学的磨课训练，做到人人过关，达到专家推门听课要求。 - 2.负责专家进校考察听课环节的整体流程安排、材料准备和人员组织，保障专家进校听课期间校内各理论课、实验课的教学水平。 | 各教学单位 | 各教学单位 党政领导 | 4月15日前 |
| 5 | 资料整理 | 1.按照《茅台学院各教学单位本科教学工作合格评估支撑材料目录》进行装盒。 | 各教学单位 | 各教学单位 党政领导 | 4月15日前 |
|  |  | 2.试卷清单：自2020年9月试卷清单及试卷。组织推进“试卷”清单制作、审核、装订等各环节工作，保障专家进校调阅试卷的规范性、质量和效率。 | 各教学单位 | 各系党政领导 | 4月15日前 |
|  |  | 3.毕业论文（毕业设计）清单：自2021届毕业论文（毕业设计）规范装档。组织推进“毕业论文（设计）”清单制作、审核、装订各环节工作，保障专家进校调阅毕业论文（设计）的规范性、质量和效率。负责做好试卷、毕业论文（设计）提取、运送、清理、运回与归档等环节设计、演练与实施。 | 各系 | 各系党政领导 | 4月15日前 |
|  |  | 4.实习清单：“一人一档”材料（含实习计划、实习总结、实习记录表、实习报告等）。 | 各系 | 各系党政领导 | 4月15日前 |
|  |  | 5.教学单位教学管理制度是否健全、是否按制度执行，抽查教学管理是否规范。 | 各教学单位 | 各教学单位 党政领导 | 4月15日前 |
|  |  | 6.课程表：各教学单位结合学校大练兵、大比武等及教师授课情况，推荐专家进校听课教师名单及课程，供专家随机抽查。 | 各教学单位 | 各教学单位 党政领导 | 4月15日前 |
|  |  | 7.教研室活动材料规范装档情况。 | 各教学单位 | 各教学单位 党政领导 | 4月15日前 |
| 6 | 数据审核 | 对照合格评估指标体系审核相关数据，确保数据一致性、准确性。 | 各教学单位 | 各教学单位 党政领导 | 4月15日前 |
| 7 | 汇报展示 | 各教学单位领导工作汇报、汇报PPT。 | 各教学单位 | 各教学单位 行政领导 | 4月15日前 |
|  |  | 专家抽取系主任、教师代表：询问教师是否熟悉本专业人才培养方案、学校人才培养思路、举措、成效等；（对教师进行座谈）。 | 各教学单位 | 各教学单位 党政领导 |  |
|  |  | 选取优秀学生成果小册子、文化走廊等。 | 各教学单位 | 各系党政领导 |  |
|  |  | 选取优秀毕业生代表成果小册子。 | 各系 | 各系党政领导 |  |